## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 0 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 04/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev phát triển CVM | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | CVM
|  | Họp nội bộ/ chuẩn bị plan start lại CVM | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | CVM
|  | Chỉnh sửa test case QT1,3 | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | CVM
|  | Test QT1,3 | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | CVM
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 27/11/2020 |  | 2020-03-12 | 100% | HPT | BIDV
|  | Trao đổi nghiệp vụ POC PVcomBank | 27/11/2020 |  | 2020-03-12 | 50% | HPT | PVB
|  | Phân tích BRD Giải ngân | 27/11/2020 |  | 2020-03-12 | 30% | HPT | BIDV
|  | Họp trao đổi ý kiến Saalem | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 100% | HPT | SAALEM
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 27/11/2020 | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | TCB TDH | PDMS
4 | LongNT | Phản hồi thông tin QnA, phản hồi yêu cầu dữ liệu test CTQT | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 90% | TCB | RPA
|  | Thực hiện SIT test các nội dung sửa quầy chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo SIT testcase, phản hồi Nghiệp vụ các issue trên Jira, hoàn thiện mô tả DB và webservice hạng mục sửa quầy | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 100% | TCB | BPM
|  | Hỗ trợ Nghiệp vụ UAT các hạng mục sửa quầy | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 80% | TCB | BPM
|  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML, Vision | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 40% | TCB | RPA
|  | Soạn Yêu cầu template và Cấu hình phần cứng đề xuất gửi KH | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 100% | VTB | RPA-VTB
5 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng và SMB, hỗ trợ fix bug liên quan production | 30/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Họp nội bộ phát triển SAALEM, họp trao đổi với KH, training sử dụng auto test Ranorex | 2020-02-12 |  |  | 100% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Nghiên cứu tài liệu, phân tích, vẽ luồng, và viết BRD cho Định giá tài sản | 30/11/2020 |  | 2020-07-12 | 30% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
6 | NTTai | Họp CPC, Ranorex. CVM, SAALEM | 30/11/2020 | 2020-04-12 |  |  | HAS HCM | CPC, CVM, SAALEM
|  | Tham gia Test QT4 CVM, Email SLA QT1,3 CVM | 30/11/2020 | 2020-04-12 |  |  | HAS HCM | CVM
|  | Đọc URD QT1 CPC | 30/11/2020 | 2020-04-12 |  |  | HAS HCM | CPC
|  | Review Testcase Luồng, Viết Testcase Giao diện, Chức năng CPC | 30/11/2020 | 2020-04-12 |  |  | HAS HCM | CPC
7 | QuangDH | Tiếp tục làm việc với đối tác BIDV thu thập yêu cầu và hoàn thành các tài liệu Giải ngân + Landing Page | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 20% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Viết testcase cho Tracking Tool | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Xây dựng tài liệu Worklist, bao gồm GUI Spec, WireFrame và Prototype | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 70% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Review bug UAT - close bug | 30/11/2020 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance
|  | Đọc tài liệu báo cáo - Test báo cáo Inward | 30/11/2020 |  |  | 50% |  | Inward Remittance
|  | Hỗ trợ Go - live Phase 1 | 2020-04-12 |  |  | 80% | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 30/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hỗ trợ dev BOT AML | 2020-01-12 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Cập nhật SIT CTQT sau phản hồi nghiệp vụ | 30/11/2020 |  | 30/11/2020 | 100% | TCB | RPA
|  | SIT AML Phase 1 | 2020-02-12 |  |  | 10% | TCB | RPA
10 | TuoiTT | Hỗ trợ UAT inward | 30/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Soạn testcasse báo cáo | 30/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
11 | YenNTH1 | Hoàn thiện testcase Quy trình Phân công kiểm tra | 30/11/2020 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 100% | HPT | CPC
|  | Support UAT ATM QT7, Report | 30/11/2020 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 100% | HPT | ATM
|  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra và các chức năng bổ trợ | 30/11/2020 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 100% | HPT | CPC
|  | Hoàn thiện URD CPC ver 2.0 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 100% | HPT | CPC
|  | Họp KH ACB bàn về quy trình TTNĐ | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 100% | HPT | TTNĐ
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Trao đổi nghiệp vụ yêu cầu POC | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | HPT/TCB | PVCombank
13 | NTDuong | Hỗ trợ UAT round 2 - QT6 | 30/11/2020 |  |  | 90% | TCB | ATM
|  | Verify bug - retest bug | 30/11/2020 |  |  | 90% | TCB | ATM
|  | Chuẩn bị tài liệu golive | 30/11/2020 |  |  | 90% | TCB | ATM
|  | Hỗ trợ dev làm rõ yêu cầu report/ dashboard. Test report QT6 | 30/11/2020 |  |  | 90% | TCB | ATM
|  | Đọc tài liệu FAM | 2020-02-12 |  |  |  | TCB | FAM
|  | Hỗ trợ test CVM - Đọc tài liệu | 2020-04-12 |  |  |  | TCB | CVM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 0 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 04/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Chỉnh sửa test case CVM | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | TCB | CVM
|  | Chuẩn bị SIT report | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | TCB | CVM
|  | Test CVM | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | TCB | CVM
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 2020-04-12 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Giải ngân | 2020-04-12 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Định giá TSBĐ | 2020-04-12 |  |  |  | HPT | SAALEM
|  | Trao đổi nghiệp vụ PVB | 2020-04-12 |  |  |  | HPT | PVB
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-11-12 |  | TCB TDH | PDMS
|  | Đọc tài liệu dự án VCB | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-11-12 |  | TCB TDH
4 | LongNT | Hỗ trợ nghiệp vụ UAT sửa quầy | 2020-12-07 |  |  |  | TCB | BPM
|  | Phối hợp Sale làm rõ thông tin hồ sơ thầu, các thông tin phạm vi yêu cầu Quy trình, review tài liệu KH gửi về template hồ sơ thông tin khởi tạo trên CRLOS | 2020-12-07 |  |  |  | VTB | RPA-VTB
|  | Hỗ trợ phát triển BOT AML và BOT Vision QT CTQT , SIT test BOT Vision | 2020-12-07 |  |  |  | TCB | RPA
5 | LuanTH | Tiếp tục Support Golive thẻ, SMB | 2020-07-12 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Nghiên cứu tài liệu, viết BRD dự thảo Định giá tài sản | 2020-07-12 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
6 | NTTai | Tham gia Test QT5 CVM | 2020-07-12 | 2020-11-12 |  |  | HAS HCM | CVM
|  | Đọc tài liệu, tham gia test CPC | 2020-07-12 | 2020-11-12 |  |  | HAS HCM | CPC
|  | Các công việc cấp trên giao | 2020-07-12 | 2020-11-12 |  |  | HAS HCM
7 | QuangDH | Viết tài liệu BRD cho Landing Page, trao đổi với khách hàng về giải ngân | 2020-12-07 |  |  | 20% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Test và Log bug Tracking Tool | 2020-12-07 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Hoàn thành HDSD Tracking Tool | 2020-12-07 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Hoàn thành tài liệu WorkList - SAALEM | 2020-12-07 |  |  | 70% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Đọc tài liệu báo cáo - Test báo cáo Inward | 2020-07-12 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance
|  | Review bug UAT - Close bug | 2020-07-12 |  |  | 80% | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 2020-07-12 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hỗ trợ dev BOT AML, Vision | 2020-07-12 |  |  |  | TCB | RPA
|  | SIT AML phase 1 | 2020-07-12 |  |  |  | TCB | RPA
10 | TuoiTT |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
11 | YenNTH1 | Support dev phát triển CPC - Quy trình Sửa chữa thường xuyên | 2020-04-12 |  | 2020-08-12 | 30% | HPT | CPC
|  | Support UAT ATM QT7, Report, Hỗ trợ golive phase 2 | 2020-07-12 |  |  | 0% | HPT | ATM
|  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra và các chức năng bổ trợ | 2020-07-12 |  |  | 0% | HPT | CPC
|  | Test CPC | 2020-07-12 |  |  | 0% | HPT | CPC
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Trao đổi nghiệp vụ yêu cầu POC | 2020-07-12 |  | 2020-11-12 |  | HPT/TCB | PVCombank
13 | NTDuong | Test ATM | [5 empty] | ATM
|  | Đọc tài liệu | [5 empty] | ATM