## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 01/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng và SMB, hỗ trợ fix bug liên quan production | 30/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Họp nội bộ phát triển SAALEM, họp trao đổi với KH, training sử dụng auto test Ranorex | 2020-02-12 |  |  | 100% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
3 |  | Nghiên cứu tài liệu, phân tích, vẽ luồng, và viết BRD cho Định giá tài sản | 30/11/2020 |  | 2020-07-12 | 30% | HAS-HCM | BIDV SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 12/2020 (từ 07/12/2020 đến 011/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Tiếp tục Support Golive thẻ, SMB | 2020-07-12 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Nghiên cứu tài liệu, viết BRD dự thảo Định giá tài sản | 2020-07-12 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM