## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 5 tháng 11/2020 (từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Tiếp tục làm việc với đối tác BIDV thu thập yêu cầu và hoàn thành các tài liệu Giải ngân + Landing Page | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 20% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Viết testcase cho Tracking Tool | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
3 | QuangDH | Xây dựng tài liệu Worklist, bao gồm GUI Spec, WireFrame và Prototype | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 | 70% | HAS-HCM | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 12/2020 (từ 7/12/2020 đến 11/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Viết tài liệu BRD cho Landing Page, trao đổi với khách hàng về giải ngân | 2020-12-07 |  |  | 20% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Test và Log bug Tracking Tool | 2020-12-07 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM
3 | QuangDH | Hoàn thành HDSD Tracking Tool | 2020-12-07 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM
4 | QuangDH | Hoàn thành tài liệu WorkList - SAALEM | 2020-12-07 |  |  | 70% | HAS-HCM | SAALEM