## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 04/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Hoàn thiện testcase Quy trình Phân công kiểm tra | 30/11/2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 100% | HPT | CPC
2 |  | Support UAT ATM QT7, Report | 30/11/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 100% | HPT | ATM
3 |  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra và các chức năng bổ trợ | 30/11/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 100% | HPT | CPC
4 |  | Hoàn thiện URD CPC ver 2.0 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 100% | HPT | CPC
5 |  | Họp KH ACB bàn về quy trình TTNĐ | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 100% | HPT | TTNĐ

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 12/2020 (từ 07/12/2020 đến 11/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Support dev phát triển CPC - Quy trình Sửa chữa thường xuyên | 04/12/2020 |  | 08/12/2020 | 30% | HPT | CPC
2 |  | Support UAT ATM QT7, Report, Hỗ trợ golive phase 2 | 07/12/2020 |  |  | 0% | HPT | ATM
3 |  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra và các chức năng bổ trợ | 07/12/2020 |  |  | 0% | HPT | CPC
4 |  | Test CPC | 07/12/2020 |  |  | 0% | HPT | CPC