## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Đào tạo end-users QT GDBD | 19/10/2020 |  | 19/10/2020 | 100% | TCB | RPA
2 |  | Go-live QT GDBD | 24/10/2020 |  | 24/10/2020 |  | TCB | RPA
3 |  | Trao đổi nội bộ QT CTQT | 20/10/2020 |  | 23/10/2020 | 80% | TCB | RPA
4 |  | Soạn SIT Testcase QT CTQT AML | 20/10/2020 |  | 23/10/2020 | 90% | TCB | RPA

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Hỗ trợ test SIT sửa BPM | 26/10/2020 |  |  |  | TCB | RPA
2 |  | Soạn SIT Testcase QT CTQT kiểm tra tiền quầy | 26/10/2020 |  |  |  | TCB | RPA