## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Đọc tài liệu RPA CTQT | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Học khóa học RPA trên AA | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 |  | TCB
|  | Mapping test case SIT trong RTM | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Đọc và phân tích tài liệu RPA VTB | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | RPA VTB
|  | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 2020-10-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | CVM
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 2020-06-11 |  | 2020-10-11 | 100% | HPT | BIDV
|  | Phân tích WebLog | 2020-10-11 |  | 2020-10-11 | 100% | HPT | WebLog
|  | Phân tích Landing Page | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 20% | HPT | SAALEM
3 | Nguyễn Quốc Duy | Hỗ trợ SAS Workshop | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | Intercontinential | PDMS
|  | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | TCB TDH | PDMS
|  | Tham gia hỗ trợ trình bày giải pháp BPM | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | TCB TDH
4 | LongNT | Hỗ trợ sau go-live QT GDBĐ, phản hồi nghiệp vụ issue liên quan go-live | 2020-11-09 |  | 2020-11-13 | 90% | TCB | RPA
|  | Phản hồi thông tin QnA, soạn yêu cầu dữ liệu test CTQT, hoàn thiện khung SIT testcase | 2020-11-09 |  | 2020-10-30 | 90% | TCB | RPA
|  | Thực hiện SIT testcase các hạng mục của nội dung sửa quầy, phối hợp Dev phát triển hạng mục | 2020-11-09 |  | 2020-11-14 | 60% | TCB | BPM
|  | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-10 |  | 2020-11-12 | 20% | TCB | RPA - VTB
|  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML | 2020-11-10 |  | 2020-11-13 | 30% | TCB | RPA
|  | Đọc tài liệu RPA VCB | 2020-11-12 |  | 2020-11-13 | 20% | TCB | RPA - VCB
5 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng, hỗ trợ fix bug liên quan, cập nhật nội dung thay đổi để đẩy lên production | 2020-09-11 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Phân tích CR BIDV và thực hiện CR, cập nhật tài liệu liên quan | 2020-09-11 |  |  | 80% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Edit video chuẩn bị techday, chuẩn bị video demo marketing SAALEM | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  | 50% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
6 | NTTai | Đọc tài liệu, tham gia Training nghiệp vụ CPC | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  |  | HAS HCM | CPC
|  | Tham gia Chương trình sinh hoạt chuyên môn | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  |  | HAS HCM
|  | Test, Log Bug, Hỗ trợ Dev QT 1,4,5 CVM | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  |  | HAS HCM | CVM
|  | Báo cáo thử việc | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  |  | HAS HCM
7 | QuangDH | Lập GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 2020-09-11 |  |  | 85% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Lập DataTest cho Automation Framework phía Web UI | 2020-09-11 |  |  | 50% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Retest & Close các issue liên quan tởi RLOS, A-Fac và các Module quản trị | 2020-09-11 |  |  | 92% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 2020-09-11 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
|  | Viết HDSD Inward Remittance, hỗ trợ DEV | 14/11/2020 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 2020-09-11 |  |  | 100% | TCB | RPA
|  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 100% | TCB | RPA
|  | Trao đổi nghiệp vụ làm rõ các hạng mục Q&A | 2020-10-11 |  | 2020-10-11 | 100% | TCB | RPA
|  | Phản hồi & cập nhật SIT TC CTQT | 2020-11-11 |  | 13/11/2020 | 90% | TCB | RPA
|  | Tham gia & hỗ trợ workshop Data Preparation | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 100% | Intercontinental | PDMS
10 | TuoiTT | Hỗ trợ test UAT Inward | 2020-09-11 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Viết HDSD Inward | 2020-09-11 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Hỗ trợ UAT Swift round 2 | 2020-09-11 |  |  |  | TCB | Inward
11 | YenNTH1 | Support UAT QT7,9, hoàn thiện hướng dẫn sử dụng | 2020-09-11 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 100% | HAS-HCM | ATM
|  | Re-test và bàn giao các hạng mục sau golive phase 1 | 2020-09-11 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 100% | HAS-HCM | ATM
|  | Phân tích CPC, chuẩn bị nội dung khảo sát | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | HAS-HCM | ATM
|  | Đào tạo TCB | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 100% | HAS-HCM | ATM
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Chỉnh sửa tài liệu HDSD | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
13 | NTDuong | Hỗ trợ UAT Round 1 - QT6, Round 2 QT8: Hướng dẫn nghiệp vụ test QT6, verify bug. | 09.11.2020 |  |  | 50% | TCB | ATM
|  | Hỗ trợ rà soát testcase UAT. |  |  |  | 100% | TCB | ATM
|  | Test dashboard, report QT6 |  |  |  | 50% | TCB | ATM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | CVM
|  | Đọc tài liệu RPA CTQT | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Hỗ trợ test BPM sửa quầy | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Lên ý tưởng Video Maketing | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | SAALEM
|  | Hỗ trợ phân tích CPC | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | CPC
|  | Tham gia AutoTest | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | AutoTest
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 21/11/2020 | 100% | TCB TDH | PDMS
|  | Tham gia hỗ trợ trình bày giải pháp BPM | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 21/11/2020 | 100% | TCB TDH
4 | LongNT | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-16 |  |  |  | VTB | RPA - VTB
|  | Phản hồi và điều chỉnh SIT | 2020-11-17 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hoàn thiện báo cáo SIT tcs | 2020-11-16 |  |  |  | TCB | BPM
|  | Hỗ trợ UAT sửa quầy | 2020-11-18 |  |  |  | TCB | BPM
5 | LuanTH | Support Golive thẻ | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Viết và cập nhật tài liệu HDSD module Phí, lãi suất, sản phẩm | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Chuẩn bị nội dung chia sẻ nội bộ team HCM hàng tuần | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM
6 | NTTai | Tham gia dự án CPC, CVM | 16/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | HAS HCM | CPC, CVM
|  | Các công việc cấp trên giao | 16/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | HAS HCM
7 | QuangDH | Hoàn thành GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 16/11/2020 |  |  | 85% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Xây dựng bộ DataTest phiên bản đầy đủ hơn cho Automation Framework phía Web UI | 16/11/2020 |  |  | 50% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 16/11/2020 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
|  | Viết HDSD Inward Remittance, hỗ trợ DEV | 21/11/2020 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hỗ trợ test BPM.RPA | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Lên kế hoạch test RPA CTQT | 17/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
10 | TuoiTT | Hỗ trợ test UAT Inward | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Hỗ trợ UAT Swift round 2 | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
11 | YenNTH1 | Khảo sát yêu cầu CPC | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC
|  | Viết tài liệu URD CPC | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC
|  | Support UAT ATM | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
13 | NTDuong | Test ATM | [5 empty] | ATM
|  | Đọc tài liệu | [5 empty] | ATM