## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 23/11/2020 |  | 25/11/2020 |  | TCB | CVM
|  | Hỗ trợ test UAT BPM sửa quầy | 23/11/2020 |  | 25/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Cập nhật tasklist RPA VTB | 23/11/2020 |  | 25/11/2020 |  | TCB | RPA VTB
|  | Nghỉ phép | 25/11/2020 |  | 27/11/2020
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 20/11/2020 |  | 26/11/2020 | 100% | HPT | BIDV
|  | Phân tích POC PVcomBank | 20/11/2020 |  | 20/11/2020 | 20% | HPT | PVB
|  | Phân tích báo giá 2 quy trình BIDV | 24/11/2020 |  | 24/11/2020 | 50% | HPT | BIDV
|  | Chỉnh sửa Brochure, review video Techday | 23/11/2020 |  | 23/11/2020 | 100% | HPT | SAALEM
|  | Phân tích Giải ngân | 26/11/2020 |  | 26/11/2020 | 30% | HPT | BIDV
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 21/11/2020 | 21/11/2020 | 21/11/2020 |  | TCB TDH | PDMS
|  | Hỗ trợ thực hiện báo giá BIDV | 21/11/2020 | 21/11/2020 | 21/11/2020 |  | TCB TDH
4 | LongNT | Họp Nghiệp vụ làm rõ một số thông tin issue go-live | 2020-11-24 |  | 2020-11-24 | 90% | TCB | RPA
|  | Phản hồi thông tin QnA, phản hồi yêu cầu dữ liệu test CTQT | 2020-11-23 |  | 2020-11-20 | 90% | TCB | RPA
|  | Thực hiện SIT test các nội dung sửa quầy, hoàn thiện báo cáo SIT testcase, phản hồi Nghiệp vụ nội dung báo cáo SIT testcase | 2020-11-23 |  | 2020-11-26 | 100% | TCB | BPM
|  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML, Vision | 2020-11-24 |  | 2020-11-27 | 30% | TCB | RPA
|  | Bổ sung cập nhật file Tasklist | 2020-11-25 |  | 2020-11-26 | 70% | VTB | RPA-VTB
5 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng và SMB, hỗ trợ fix bug liên quan production | 23/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Bổ sung video chuẩn bị cho techday | 23/11/2020 |  |  | 100% | HAS-HCM
|  | Họp KH, họp nội bộ, đọc tài liệu Điều chỉnh khoản vay | 23/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Lên plan thực hiện phase 1: Điều chỉnh khoản vay và phase 2: Định giá tài sản | 23/11/2020 |  |  | 100% | HAS-HCM | BIDV SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | CVM
|  | Hỗ trợ UAT BPM sửa quầy | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Hỗ trợ RPA VTB | 30/11/2020 |  | 2020-04-12 |  | TCB | RPA VTB
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Giải ngân | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Định giá TSBĐ | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | SAALEM
|  | Test Tracking Tool | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | WEBLOG
|  | Trao đổi nghiệp vụ PVB | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | PVB
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 2020-04-12 |  | TCB TDH | PDMS
|  | Hỗ trợ đào tạo VCB | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 2020-04-12 |  | TCB TDH
4 | LongNT | Hỗ trợ nghiệp vụ UAT sửa quầy | 2020-11-30 |  |  |  | TCB | BPM
|  | Phối hợp Sale làm rõ thông tin hồ sơ thầu, các thông tin phạm vi yêu cầu Quy trình | 2020-11-30 |  |  |  | VTB | RPA-VTB
|  | Hỗ trợ phát triển BOT AML và BOT Vision QT CTQT | 2020-12-01 |  |  |  | TCB | RPA
5 | LuanTH | Tiếp tục Support Golive thẻ, SMB | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Đọc và phân tích Điều chỉnh khoản vay, chuẩn bị nội dung khảo sát | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Viết BRD dự thảo cho Định giá tài sản | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Cập nhật hoàn thành User guide các module Quản lý sản phẩm, lãi suất, phí | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM