## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Phản hồi thông tin QnA, phản hồi yêu cầu dữ liệu test CTQT | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 90% | TCB | RPA
2 |  | Thực hiện SIT test các nội dung sửa quầy chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo SIT testcase, phản hồi Nghiệp vụ các issue trên Jira, hoàn thiện mô tả DB và webservice hạng mục sửa quầy | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 100% | TCB | BPM
3 |  | Hỗ trợ Nghiệp vụ UAT các hạng mục sửa quầy | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 80% | TCB | BPM
4 |  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML, Vision | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 40% | TCB | RPA
5 |  | Soạn Yêu cầu template và Cấu hình phần cứng đề xuất gửi KH | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 100% | VTB | RPA-VTB

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Hỗ trợ nghiệp vụ UAT sửa quầy | 2020-12-07 |  |  |  | TCB | BPM
2 |  | Phối hợp Sale làm rõ thông tin hồ sơ thầu, các thông tin phạm vi yêu cầu Quy trình, review tài liệu KH gửi về template hồ sơ thông tin khởi tạo trên CRLOS | 2020-12-07 |  |  |  | VTB | RPA-VTB
3 |  | Hỗ trợ phát triển BOT AML và BOT Vision QT CTQT , SIT test BOT Vision | 2020-12-07 |  |  |  | TCB | RPA