## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Tham gia đào tạo Nghiệp vụ Quy trình ĐK GDBĐ | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 100% | TCB | RPA
2 |  | Họp nội bộ thông tin Quy trình phục vụ giai đoạn SIT testcase | 2020-10-20 |  | 2020-10-23 | 100% | TCB | RPA
3 |  | Hỗ trợ team kỹ thuật làm rõ các yêu cầu chỉnh sửa , tổng hợp SIT testcase sửa quầy, test SIT nội dung webservice tích hợp | 2020-10-13 |  | 2020-10-16 | 30% | TCB | BPM
4 |  | Viết SIT BOT Vision FX QT CTQT , kịch bản SIT Testcase | 2020-10-22 |  | 2020-10-24 | 50% | TCB | RPA
5 |  | Đọc tài liệu QT TTDT, TTND ACB , họp online khảo sát phạm vi Quy trình | 2020-10-21 |  | 2020-10-21 | 100% |  | ACB

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Tham gia đào tạo Nghiệp vụ Quy trình ĐK GDBĐ | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 100% | TCB | RPA
2 |  | Họp nội bộ thông tin Quy trình phục vụ giai đoạn SIT testcase | 2020-10-20 |  | 2020-10-23 | 100% | TCB | RPA
3 |  | Hỗ trợ team kỹ thuật làm rõ các yêu cầu chỉnh sửa , tổng hợp SIT testcase sửa quầy, test SIT nội dung webservice tích hợp | 2020-10-13 |  | 2020-10-16 | 30% | TCB | BPM
4 |  | Viết SIT BOT Vision FX QT CTQT , kịch bản SIT Testcase | 2020-10-22 |  | 2020-10-24 | 50% | TCB | RPA
5 |  | Đọc tài liệu QT TTDT, TTND ACB , họp online khảo sát phạm vi Quy trình | 2020-10-21 |  | 2020-10-21 | 100% |  | ACB