## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuynhNH | Test hạch toán, tra soát Inward. Hỗ trợ DEV | 2020-10-19 |  |  | 90% | TCB | INWARD REMITTANCE
2 |  | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 2020-10-19 |  |  | 100% | TCB | INWARD REMITTANCE
3 |  | Viết HDSD Inward Remittance | 2020-10-19 |  |  | 50% | TCB | INWARD REMITTANCE

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuynhNH | Test hạch toán, tra soát Inward. Hỗ trợ DEV | 2020-10-19 |  |  | 90% | TCB | INWARD REMITTANCE
2 |  | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 2020-10-19 |  |  | 100% | TCB | INWARD REMITTANCE
|  | Viết HDSD Inward Remittance | 2020-10-19 |  |  | 50% | TCB | INWARD REMITTANCE