## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 02/11/2020 đến 06/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Retest và Follow các Bug về UI, Flow, Tích hợp SMB, Tín chấp thông thường, Thẻ | 2020-02-11 |  |  | 70% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Lập GUI Spec, Thiết kế WireFrame cho WebLog | 2020-03-11 |  |  | 50% | HAS-HCM | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Tiếp tục dự án WebLog, Automation Test | 2020-09-11 |  |  | 10% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Support Golive Thẻ, SMB | 2020-09-11 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM