## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 07/11/2020 đến 14/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | Nguyễn Quốc Duy | Hỗ trợ SAS Workshop | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | Intercontinential | PDMS
2 |  | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | TCB TDH | PDMS
3 |  | Tham gia hỗ trợ trình bày giải pháp BPM | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 14/11/2020 | 100% | TCB TDH

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 07/11/2020 đến 14/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
2 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 21/11/2020 | 100% | TCB TDH | PDMS
3 |  | Tham gia hỗ trợ trình bày giải pháp BPM | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 21/11/2020 | 100% | TCB TDH