## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 9/11/2020 đến 14/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Hỗ trợ sau go-live QT GDBĐ, phản hồi nghiệp vụ issue liên quan go-live | 2020-11-09 |  | 2020-11-13 | 90% | TCB | RPA
2 |  | Phản hồi thông tin QnA, soạn yêu cầu dữ liệu test CTQT, hoàn thiện khung SIT testcase | 2020-11-09 |  | 2020-10-30 | 90% | TCB | RPA
3 |  | Thực hiện SIT testcase các hạng mục của nội dung sửa quầy, phối hợp Dev phát triển hạng mục | 2020-11-09 |  | 2020-11-14 | 60% | TCB | BPM
4 |  | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-10 |  | 2020-11-12 | 20% | TCB | RPA - VTB
5 |  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML | 2020-11-10 |  | 2020-11-13 | 30% | TCB | RPA
6 |  | Đọc tài liệu RPA VCB | 2020-11-12 |  | 2020-11-13 | 20% | TCB | RPA - VCB

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-16 |  |  |  | VTB | RPA - VTB
2 |  | Phản hồi và điều chỉnh SIT | 2020-11-17 |  |  |  | TCB | RPA
3 |  | Hoàn thiện báo cáo SIT tcs | 2020-11-16 |  |  |  | TCB | BPM
4 |  | Hỗ trợ UAT sửa quầy | 2020-11-18 |  |  |  | TCB | BPM