## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Họp Nghiệp vụ làm rõ một số thông tin issue go-live | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 90% | TCB | RPA
2 |  | Phản hồi thông tin QnA, phản hồi yêu cầu dữ liệu test CTQT, phản hồi comment SIT testcase của Nghiệp vụ | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 90% | TCB | RPA
3 |  | Thực hiện SIT testcase các hạng mục của nội dung sửa quầy, phối hợp Dev phát triển hạng mục | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 60% | TCB | BPM
4 |  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 30% | TCB | RPA
5 |  | Khảo sát RPA VTB | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 | 70% | VTB | RPA-VTB

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Hỗ trợ nghiệp vụ UAT sửa quầy | 2020-11-23 |  |  |  | TCB | BPM
2 |  | Phản hồi và điều chỉnh khung SIT testcase | 2020-11-24 |  |  |  | TCB | RPA
3 |  | Hỗ trợ phát triển BOT AML và BOT Vision QT CTQT | 2020-11-23 |  |  |  | TCB | BPM