## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 21/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 16/11/2020 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
2 |  | Viết HDSD Inward Remittance, hỗ trợ DEV | 21/11/2020 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 21/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 23/11/2020 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
2 |  | Hỗ trợ chuẩn bị Go-live | 28/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward Remittance