## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng và SMB, hỗ trợ fix bug liên quan production | 23/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Bổ sung video chuẩn bị cho techday | 23/11/2020 |  |  | 100% | HAS-HCM
3 |  | Họp KH, họp nội bộ, đọc tài liệu Điều chỉnh khoản vay | 23/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
4 |  | Lên plan thực hiện phase 1: Điều chỉnh khoản vay và phase 2: Định giá tài sản | 23/11/2020 |  |  | 100% | HAS-HCM | BIDV SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 01/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Tiếp tục Support Golive thẻ, SMB | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Đọc và phân tích Điều chỉnh khoản vay, chuẩn bị nội dung khảo sát | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
3 |  | Viết BRD dự thảo cho Định giá tài sản | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
4 |  | Cập nhật hoàn thành User guide các module Quản lý sản phẩm, lãi suất, phí | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM