## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Nghiên cứu tài liệu Giải ngân + Landing Page SAALEM | 23/11/2020 |  | 25/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Xây dựng ý tưởng và thiết kế video về sản phẩm SAALEM cho ngày hội TechDay | 23/11/2020 |  | 27/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
3 | QuangDH | Làm việc với đối tác BIDV thu thập yêu cầu và hoàn thành các tài liệu | 23/11/2020 |  |  | 20% | HAS-HCM | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 5 tháng 11/2020 (từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Tiếp tục làm việc với đối tác BIDV thu thập yêu cầu và hoàn thành các tài liệu | 30/11/2020 |  |  | 20% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Golive RLOS+AA-FAC, Hỗ trợ AutoTest và Prototype Tracking Tool. | 30/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM