## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Hoàn thiện URD CPC | 25/11/2020 | 27/11/2020 | 26/11/2020 | 70% | HPT | CPC
2 |  | Support UAT ATM QT7,9 | 25/11/2020 | 27/11/2020 | 20/11/2020 | 100% | HPT | CPC
3 |  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra | 25/11/2020 | 27/11/2020 | 20/11/2020 | 100% | HPT | CPC

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 12/2020 (từ 30/11/2020 đến 04/12/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Hoàn thiện URD CPC | 30/11/2020 |  | 30/11/2020 | 0% | HPT | CPC
2 |  | Support UAT ATM QT7,9 | 30/11/2020 |  |  | 0% | HPT | CPC
3 |  | Support dev phát triển CPC - Quy trình Phân công kiểm tra | 30/11/2020 |  |  | 0% | HPT | CPC