## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | CVM
|  | Đọc tài liệu RPA CTQT | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Hỗ trợ test BPM sửa quầy | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Họp khảo sát quy trình RPA Viettinbank | 18/11/2020 |  | 19/11/2020 |  | VTB | RPA VTB
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive, lấy yêu cầu các dự án mới | 13/11/2020 |  | 19/11/2020 | 100% | HPT | BIDV
|  | Lên ý tưởng Video Maketing, viết brochure, hỗ trợ làm slide cho TechDay | 13/11/2020 |  | 19/11/2020 | 100% | HPT | SAALEM
|  | Tham gia AutoTest | 13/11/2020 |  | 18/11/2020 | 100% | HPT | AutoTest
|  | Phân tích yêu cầu từ PVB | 13/11/2020 |  | 19/11/2020 | 10% | HPT | PVB
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 100% | TCB TDH | PDMS
|  | Hỗ trợ thực hiện báo giá BIDV | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 14/11/2020 |  | TCB TDH
4 | LongNT | Họp Nghiệp vụ làm rõ một số thông tin issue go-live | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 90% | TCB | RPA
|  | Phản hồi thông tin QnA, phản hồi yêu cầu dữ liệu test CTQT, phản hồi comment SIT testcase của Nghiệp vụ | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 90% | TCB | RPA
|  | Thực hiện SIT testcase các hạng mục của nội dung sửa quầy, phối hợp Dev phát triển hạng mục | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 60% | TCB | BPM
|  | Hỗ trợ Dev phát triển tính năng AML | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 30% | TCB | RPA
|  | Khảo sát RPA VTB | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 | 70% | VTB | RPA-VTB
5 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng, hỗ trợ fix bug liên quan. | 16/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Quay và edit video giới thiệu SAALEM phục vụ tech-day | 16/11/2020 |  |  | 70% | HAS-HCM
|  | Test và retest bug Jira | 16/11/2020 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Họp KH và đọc tài liệu LandingPage và Điều chỉnh khoản vay | 16/11/2020 |  |  | 20% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
6 | NTTai | Báo cáo thử việc | 16/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | HAS HCM
|  | Test, Hỗ trợ Dev QT1 CVM | 16/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | HAS HCM | CVM
|  | Tham gia Training CPC | 16/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | HAS HCM | CPC
7 | QuangDH | Hoàn thành GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 16/11/2020 |  | 18/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Hoàn thành tài liệu HDSD AutoTest Ranorex | 18/11/2020 |  | 19/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Đọc BRD và các tài liệu về luồng,Rule của quy trình Giải ngân SAALEM | 20/11/2020 |  |  | 10% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Xây dựng ý tưởng và thiết kế video về sản phẩm SAALEM cho ngày hội TechDay | 19/11/2020 |  | 20/11/2020 | 70% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 16/11/2020 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
|  | Viết HDSD Inward Remittance, hỗ trợ DEV | 21/11/2020 |  |  | 70% | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 16/11/2020 |  | 17/11/2020 | 100% | TCB | RPA
|  | Lên kế hoạch test SIT CTQT | 19/11/2020 |  | 19/11/2020 | 100% | TCB | RPA
|  | Phản hồi SIT TC CTQT | 20/11/2020 | 20/11/2020 |  |  | TCB | RPA
10 | TuoiTT | Hỗ trợ test UAT Inward | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Viết HDSD Inward | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Soạn testcasse báo cáo | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Hỗ trợ UAT Swift round 2 | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
11 | YenNTH1 | Khảo sát yêu cầu quy trình phân công kiểm tra, quy trình sửa chữa thường xuyên | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
|  | Khảo sát yêu cầu chức năng: Search, Report, Dashboard, Work list, Lịch sử xử lý, Xuất mẫu biểu | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
|  | Hoàn thiện sơ đồ luồng, biên bản họp khảo sát yêu cầu | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
|  | Xây dựng giao diện màn hình, hoàn thiện Wireframe | 19/11/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 50% | Đà Nẵng | CPC
|  | Support UAT ATM QT7,9 | 16/11/2020 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Review yêu cầu POC PVCombank | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | PVCombank
|  | Hỗ trợ estimate BIDV | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | HPT/TCB | BIDV
13 | NTDuong | Hỗ trợ UAT Round 1 - QT6, Round 2 QT8: Hướng dẫn nghiệp vụ test QT6, verify bug. | 16.11.2020 |  |  | 70% | TCB | ATM
|  | Hỗ trợ rà soát testcase UAT. |  |  |  | 100% | TCB | ATM
|  | Test dashboard, report QT6 |  |  |  | 50% | TCB | ATM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 23/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | TCB | CVM
|  | Hỗ trợ test BPM sửa quầy | 23/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Hỗ trợ UAT BPM sửa quầy | 23/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
2 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 20/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Giải ngân | 20/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
|  | Phân tích Định giá TSBĐ | 20/11/2020 |  |  |  | HPT | SAALEM
|  | Test Tracking Tool | 20/11/2020 |  |  |  | HPT | WEBLOG
3 | Nguyễn Quốc Duy | Tham gia hỗ trợ SAS giai đoạn Testing | 21/11/2020 | 21/11/2020 | 28/11/2020 |  | TCB TDH | PDMS
|  | Hỗ trợ thực hiện báo giá BIDV | 21/11/2020 | 21/11/2020 | 28/11/2020 |  | TCB TDH
4 | LongNT | Hỗ trợ nghiệp vụ UAT sửa quầy | 2020-11-23 |  |  |  | TCB | BPM
|  | Phản hồi và điều chỉnh khung SIT testcase | 2020-11-24 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hỗ trợ phát triển BOT AML và BOT Vision QT CTQT | 2020-11-23 |  |  |  | TCB | BPM
5 | LuanTH | Support Golive thẻ | 23/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Đọc và phân tích LandingPage và Điều chỉnh khoản vay | 23/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
|  | Cập nhật và bổ sung tài liệu HDSD module Phí lãi suất, sản phẩm | 23/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
6 | NTTai | Tham gia Test QT3 CVM | 23/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | HAS HCM | CVM
|  | Thiết kế giao diện QT3,4 CPC | 23/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | HAS HCM | CPC
|  | Các công việc cấp trên giao | 23/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | HAS HCM
7 | QuangDH | Tiếp tục nghiên cứu tài liệu và có buổi báo cáo về quy trình Giải ngân SAALEM | 16/11/2020 |  |  | 10% | HAS-HCM | SAALEM
|  | Chuẩn bị / Tham gia Test và Log bug về quy trình Giải ngân SAALEM. Làm việc với đối tác BIDV | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM
8 | QuynhNH | Review bug UAT hạch toán, tra soát - Close bug UAT | 23/11/2020 |  |  | 100% | TCB | Inward Remittance
|  | Hỗ trợ chuẩn bị Go-live | 28/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward Remittance
9 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 23/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Hỗ trợ dev BOT AML | 23/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
|  | Cập nhật SIT CTQT sau phản hồi nghiệp vụ | 24/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | TCB | RPA
10 | TuoiTT | Hỗ trợ test UAT Inward | 23/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
|  | Soạn testcasse báo cáo | 23/11/2020 |  |  |  | TCB | Inward
11 | YenNTH1 | Họp thống nhất Scope CPC, hỗ trợ dev phát triển | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC
|  | Xây dựng các biểu mẫu | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC
|  | Khảo sát hệ thống tích hợp CPC | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC
12 | ANHTK | Hỗ trợ test hot fix Outward, Điện free - Tiền đi | 25/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Hỗ trợ dev phát triển nội dung chỉnh sửa BPM | 25/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | HPT/TCB | TCB - Remittance
|  | Trao đổi nghiệp vụ yêu cầu POC | 25/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | HPT/TCB | PVCombank
|  | Hỗ trợ estimate BIDV | 25/11/2020 |  | 27/11/2020 |  | HPT/TCB | BIDV
13 | NTDuong | Test ATM | [5 empty] | ATM
|  | Đọc tài liệu | [5 empty] | ATM