## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Test và retest UAT thẻ. | 2020-10-19 | 2020-10-23 |  | 90% | HAS HCM | SAALOP BIDV
2 |  | Test và fix bug biểu mẫu thẻ | 2020-10-19 | 2020-10-23 |  | 100% | HAS HCM | SAALOP BIDV
3 |  | Test Gendoc tín chấp, SMB | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 50% | HAS HCM | SAALOP BIDV
4 |  | Hỗ trợ fix và Close bug tồn đọng trên JIRA | 2020-10-19 | 2020-10-23 |  | 90% | HAS HCM | SAALOP BIDV
|  | Tổng hợp script SQL | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | 100% | HAS HCM | SAALOP BIDV

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Hỗ trợ Go-live thẻ. | 2020-10-26 | 2020-10-30 |  | 0% | HAS HCM | SAALOP BIDV
2 |  | Thực hiện các task tiếp theo (cập nhật và bổ sung Gui spec các module quản trị,…) | 2020-10-26 | 2020-10-30 |  | 0% | HAS HCM | SAALOP BIDV