## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
2 | YenNTH1 | Support UAT QT9 round 1 | 19/10/2020 |  | 23/10/2020 | 100% | HPT | ATM
|  | Demo QT7, Hoàn thiện báo cáo SIT gửi khách hàng | 22/10/2020 |  | 23/10/2020 | 100% | HPT | ATM
|  | Viết hướng dẫn sử dụng QT7 | 24/10/2020 |  | 26/10/2020 | 30% | HPT | ATM
|  | Họp khách hàng ACB trao đổi quy trình Thanh toán nội địa, Chuyển tiền quốc tế | 21/10/2020 |  | 21/10/2020 | 100% | ACB | TTNĐ - CTQT
|  | Đào tạo TCB T 2,3,4 ATM | 24/10/2020 |  | 24/10/2020 | 100% | TCB | ATM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 10/2020 (từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Support UAT QT7,9 round 1 | 26/10/2020 |  | 30/10/2020 |  | HPT | ATM
2 | YenNTH1 | Test cpc | 26/10/2020 |  | 30/10/2020 |  | HPT | CPC