## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 02/11/2020 đến 06/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng | 2020-02-11 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Cập nhật và thêm mới Gui-spec Báo cáo SLA, FTR, Báo cáo thống kê, Quản lý ngày làm việc | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  | 80% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
3 |  | Phân tích CR BIDV | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  | 80% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
4 |  | Thống kê CR BIDV | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  | 100% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
5 |  | Lên ý tưởng xây dựng video marketing SAALEM | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 50% | HAS-HCM | BIDV SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 06/13/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Tiếp tục support golive thẻ | 2020-09-11 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Viết tài liệu HDSD module Phí, lãi suất, sản phẩm | 2020-09-11 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM