## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 3/11/2020 đến 6/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Hỗ trợ sau go-live QT GDBĐ, phản hồi nghiệp vụ issue liên quan go-live | 2020-11-03 |  | 2020-11-05 | 100% | TCB | RPA
2 |  | Phản hồi thông tin QnA, soạn yêu cầu dữ liệu test CTQT | 2020-10-27 |  | 2020-10-30 | 90% | TCB | RPA
3 |  | Thực hiện SIT testcase các hạng mục của nội dung sửa quầy, phối hợp Dev phát triển hạng mục | 2020-11-03 |  | 2020-11-06 | 54% | TCB | BPM
4 |  | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-04 |  | 2020-11-06 | 20% | TCB | RPA - VTB

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 9/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LongNT | Đọc tài liệu RFP, tài liệu luồng, phối hợp Sale trả lời làm rõ đề bài thầu | 2020-11-10 |  |  |  | VTB | RPA - VTB
2 |  | Hoàn thiện SIT testcase , gửi yêu cầu dữ liệu test , review tài liệu RTM | 2020-11-12 |  |  |  | TCB | RPA
3 |  | Hỗ trợ các bạn mới thông tin SIT testcase và thông tin Quy trình RPA CTQT | 2020-11-10 |  |  |  | TCB | RPA