## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 02/11/2020 đến 06/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Bổ sung SIT TC CTQT luồng BOT song song | 2020-02-11 |  | 2020-03-06 | 100% | TCB | RPA
2 |  | Phản hồi nghiệp vụ các hạng mục Q&A làm rõ QT CTQT | 2020-03-11 | 2020-06-11 |  | 70% | TCB | RPA
3 |  | Soạn yêu cầu dữ liệu test CTQT | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  | 90% | TCB | RPA
4 |  | Xử lý các issues sau golive GDBD | 2020-02-11 |  |  |  | TCB | RPA

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 02/11/2020 đến 06/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 2020-09-11 |  |  |  | TCB | RPA
2 |  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 2020-09-11 |  |  |  | TCB | RPA
3 |  | Trao đổi nghiệp vụ làm rõ các hạng mục Q&A | 2020-10-11 |  |  |  | TCB | RPA
4 |  | Phản hồi & cập nhật SIT TC CTQT | 15/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA