## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 06/10/2020 đến 11/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 2020-06-11 |  | 2020-10-11 | 100% | HPT | BIDV
2 | HangLT | Phân tích WebLog | 2020-10-11 |  | 2020-10-11 | 100% | HPT | WebLog
3 | HangLT | Phân tích Landing Page | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 20% | HPT | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 06/10/2020 đến 11/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
2 | HangLT | Lên ý tưởng Video Maketing | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | SAALEM
3 | HangLT | Hỗ trợ phân tích CPC | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | CPC
3 | HangLT | Tham gia AutoTest | 13/11/2020 |  |  |  | HPT | AutoTest