## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Support golive Thẻ tín dụng, hỗ trợ fix bug liên quan, cập nhật nội dung thay đổi để đẩy lên production | 2020-09-11 |  |  | 90% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
3 |  | Phân tích CR BIDV và thực hiện CR, cập nhật tài liệu liên quan | 2020-09-11 |  |  | 80% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
4 |  | Edit video chuẩn bị techday, chuẩn bị video demo marketing SAALEM | 2020-09-11 | 13/11/2020 |  | 50% | HAS-HCM | BIDV SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LuanTH | Support Golive thẻ | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
2 |  | Viết và cập nhật tài liệu HDSD module Phí, lãi suất, sản phẩm | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | BIDV SAALEM
3 |  | Chuẩn bị nội dung chia sẻ nội bộ team HCM hàng tuần | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM