## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Lập GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 2020-09-11 |  |  | 85% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Lập DataTest cho Automation Framework phía Web UI | 2020-09-11 |  |  | 50% | HAS-HCM | SAALEM
3 | QuangDH | Retest & Close các issue liên quan tởi RLOS, A-Fac và các Module quản trị | 2020-09-11 |  |  | 92% | HAS-HCM | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Hoàn thành GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 16/11/2020 |  |  | 85% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Xây dựng bộ DataTest phiên bản đầy đủ hơn cho Automation Framework phía Web UI | 16/11/2020 |  |  | 50% | HAS-HCM | SAALEM