## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 2020-09-11 |  |  | 100% | TCB | RPA
2 |  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 100% | TCB | RPA
3 |  | Trao đổi nghiệp vụ làm rõ các hạng mục Q&A | 2020-10-11 |  | 2020-10-11 | 100% | TCB | RPA
4 |  | Phản hồi & cập nhật SIT TC CTQT | 2020-11-11 |  | 13/11/2020 | 90% | TCB | RPA
5 |  | Tham gia & hỗ trợ workshop Data Preparation | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 100% | Intercontinental | PDMS

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | ThanhDQ | Xử lý các issues sau golive GDBD | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
2 |  | Tranfer nội bộ QT CTQT | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
3 |  | Hỗ trợ test BPM.RPA | 16/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA
4 |  | Lên kế hoạch test RPA CTQT | 17/11/2020 |  |  |  | TCB | RPA