## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 1 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Support UAT QT7,9, hoàn thiện hướng dẫn sử dụng | 2020-09-11 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 100% | HAS-HCM | ATM
2 |  | Re-test và bàn giao các hạng mục sau golive phase 1 | 2020-09-11 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 100% | HAS-HCM | ATM
3 |  | Phân tích CPC, chuẩn bị nội dung khảo sát | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | HAS-HCM | ATM
4 |  | Đào tạo TCB | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 100% | HAS-HCM | ATM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Khảo sát yêu cầu CPC | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC
2 |  | Viết tài liệu URD CPC | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC
3 |  | Support UAT ATM | 16/11/2020 |  |  | 0% | CPC - Đà Nẵng | CPC