## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Đọc tài liệu RPA CTQT | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Học khóa học RPA trên AA | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 |  | TCB
|  | Mapping test case SIT trong RTM | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Đọc và phân tích tài liệu RPA VTB | 2020-09-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | RPA VTB
|  | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 2020-10-11 |  | 13/11/2020 |  | TCB | CVM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 2 tháng 11/2020 (từ 09/11/2020 đến 13/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | LANLM | Hỗ trợ dev, tester phát triển CVM | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | CVM
|  | Đọc tài liệu RPA CTQT | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT
|  | Hỗ trợ test BPM sửa quầy | 16/11/2020 |  | 20/11/2020 |  | TCB | RPA CTQT