## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Hoàn thành GUI Spec, Thiết kế WireFrame và Prototype cho WebLog | 16/11/2020 |  | 18/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Hoàn thành tài liệu HDSD AutoTest Ranorex | 18/11/2020 |  | 19/11/2020 | 100% | HAS-HCM | SAALEM
3 | QuangDH | Đọc BRD và các tài liệu về luồng,Rule của quy trình Giải ngân SAALEM | 20/11/2020 |  |  | 10% | HAS-HCM | SAALEM
4 | QuangDH | Xây dựng ý tưởng và thiết kế video về sản phẩm SAALEM cho ngày hội TechDay | 19/11/2020 |  | 20/11/2020 | 70% | HAS-HCM | SAALEM

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | QuangDH | Tiếp tục nghiên cứu tài liệu và có buổi báo cáo về quy trình Giải ngân SAALEM | 16/11/2020 |  |  | 10% | HAS-HCM | SAALEM
2 | QuangDH | Chuẩn bị / Tham gia Test và Log bug về quy trình Giải ngân SAALEM. Làm việc với đối tác BIDV | 16/11/2020 |  |  | 0% | HAS-HCM | SAALEM