## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 3 tháng 11/2020 (từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Khảo sát yêu cầu quy trình phân công kiểm tra, quy trình sửa chữa thường xuyên | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
2 |  | Khảo sát yêu cầu chức năng: Search, Report, Dashboard, Work list, Lịch sử xử lý, Xuất mẫu biểu | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
3 |  | Hoàn thiện sơ đồ luồng, biên bản họp khảo sát yêu cầu | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC
4 |  | Xây dựng giao diện màn hình, hoàn thiện Wireframe | 19/11/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 50% | Đà Nẵng | CPC
5 |  | Support UAT ATM QT7,9 | 16/11/2020 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 100% | Đà Nẵng | CPC

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | YenNTH1 | Họp thống nhất Scope CPC, hỗ trợ dev phát triển | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC
2 |  | Xây dựng các biểu mẫu | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC
3 |  | Khảo sát hệ thống tích hợp CPC | 23/11/2020 |  |  | 0% | Đà Nẵng | CPC