## Tuần này
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 20/10/2020 đến 26/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN NÀY
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 20/11/2020 |  | 26/11/2020 | 100% | HPT | BIDV
2 | HangLT | Phân tích POC PVcomBank | 20/11/2020 |  | 20/11/2020 | 20% | HPT | PVB
3 | HangLT | Phân tích báo giá 2 quy trình BIDV | 24/11/2020 |  | 24/11/2020 | 50% | HPT | BIDV
4 | HangLT | Chỉnh sửa Brochure, review video Techday | 23/11/2020 |  | 23/11/2020 | 100% | HPT | SAALEM
5 | HangLT | Phân tích Giải ngân | 26/11/2020 |  | 26/11/2020 | 30% | HPT | BIDV

## Tuần tiếp theo
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG TUẦN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO Bộ phận: Phân tích nghiệp vụ
Tuần 4 tháng 11/2020 (từ 20/10/2020 đến 26/11/2020)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN TIẾP THEO
Stt | Nhân sự | Mô tả nội dung công việc thực hiện | Thời gian (Từ 8h30 giờ đến 17h30 giờ) |  |  | Trạng thái % | Địa Điểm | Dự Án | Ghi Chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành
1 | HangLT | Hỗ trợ Golive | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
2 | HangLT | Phân tích Giải ngân | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | BIDV
3 | HangLT | Phân tích Định giá TSBĐ | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | SAALEM
4 | HangLT | Test Tracking Tool | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | WEBLOG
5 | HangLT | Trao đổi nghiệp vụ PVB | 27/11/2020 |  |  |  | HPT | PVB